## الإطار المنطقي
|  |  | الفحص أنجرة |  |  |  | الإقليم :
|  |  | البحراويين |  |  |  | الجماعة :
|  |  | 3708060.81 |  |  |  | ميزانية الجماعة :
|  | 17.92% | 9770000 |  |  |  | مساهمة الجماعة في المخطط الجماعي للتنمية
|  |  | 54532000 |  |  |  | ميزانية المخطط الجماعي للتنمية :
الإطار المنطقي - خطة العمل
الهدف العام : بنية اقتصادية و اجتماعية مدعمة
ملاحظات | حالة النشاط (مقترح، مبرمج، في طور الإنجاز) | المؤشرات | الجدولة الزمنية |  |  | مدة الإنجاز | مجموع التمويل الذي يتعين البحث عنه |  |  | مجموع التمويل المؤكد والتمويل الذي يتوجب تأكيده (حسب النشاط) |  |  | تمويل المشروع |  |  | المسؤول عن المشروع | الفاعلون | التموقع | التكلفة الإجمالية للنشاط أو المشروع (درهم) | الأنشطة والمشاريع
|  |  | 2014 | 2013 | 2012
الهدف الخاص رقم 1 : بنية تحتية قوية
في طور الدراسة | مبرمج | فك العزلة عن 5 دواوير |  |  |  | 8 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | المديرية الجهوية للتجهيز | ف 1 : الجماعة | النوينويش و فدان شابو وعين عنصر و تافوغالت | 12000000 | تهيئة طريق رابطة بين ط,و16 و ملوسة عبر النوينويش و فدان شابو وعين عنصر و تافوغالت 8 كلم, | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 15% | 1800000 | مجموع التمويل المؤكد | 15% | 1800000 | مؤكد
[12 empty] | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
[10 empty] | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | المديرية الجهوية للتجهيز
[10 empty] | 85% | 10200000 | مجموع التمويل المؤكد | 85% | 10200000 | مؤكد
[12 empty] | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
في طور المصادقة | مبرمج | المسجد مربوط بالطريق |  |  |  | 3 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مسجد انوينوش ودوار المنار 1 كلم | 1600000 | تهيئة الطريق الرابطة بين مسجد انوينوش ودوار المنار 1 كلم | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 1600000 | مجموع التمويل المؤكد | 50% | 800000 | مؤكد
[13 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[10 empty] | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 50% | 800000 | مؤكد
[13 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
إعادة عرض الصفقة | مبرمج | تهيئة 300 متر من الطريق |  |  |  | 2 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مقر الادارة و مسجد انوينوش 300 متر | 400000 | تهيئةالطريق الرابطة بين مقر الادارة و مسجد انوينوش 300 متر | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 400000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 400000 | مؤكد
[10 empty] | 0% |  | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
إعادة عرض الصفقة | مبرمج | تهيئة 300 متر من الطريق |  |  |  | 2 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | ف : الجماعة | ف : الجماعة | عين الزيتونة | 400000 | تهيئة الطريق المؤدية إلى مسجد عين زيتونة 300 متر | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 400000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 400000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
في طور عرض الصفقة | مبرمج | أزقة تجزئة البركة بفدان الشابو مهيئة |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | فدان الشابو | 1000000 | تهيئة أزقة تجزئة البركة بفدان الشابو
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 1000000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 1000000 | مؤكد
[10 empty] | 0% |  | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
في طور عرض الصفقة | مبرمج | طريق بني وسين مهيئة 100 % |  |  |  | 2 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بين وسين | 720000 | تكملة تهيئة طريق بني وسين ( من الطريق الوطنية رقم 2 إلى مسجد بني وسين ) 600 متر | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 720000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 720000 | مؤكد
[10 empty] | 0% |  | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
في طور الدراسة | مبرمج | الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 و الطريق الاقليمية رقم 4613 عبر بني وسين و البرج منجزة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بني وسين ـ البرج | 4000000 | بناء الطريق الرابطة بين الطريق الوطنية رقم 2 و الطريق الاقليمية رقم 4613 عبر بني وسين والبرج | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 4000000 | مجموع التمويل المؤكد | 15% | 600000 | مؤكد
[13 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[10 empty] | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | وزارة التجهيز |  |  |  | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 85% | 3400000 | مؤكد
[13 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
في طور الدراسة | مبرمج | الطريق الرابطة بين فدان الشابو و الطريق الاقليمية رقم 4611 عبر فدان السعيدي منجزة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة |  | 7000000 | فتح الطريق الرابطة بين فدان الشابو والطريق الاقليمية رقم 4611 عبر فدان السعيدي | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 7000000 | مجموع التمويل المؤكد | 15% | 1050000 | مؤكد
[13 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[10 empty] | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | وزارة التجهيز |  |  |  | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 85% | 5950000 | مؤكد
[13 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | الطريق الرابطة بين ط,و 16 ودوار المنار هيئة |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار لمنار | 3000000 | تهيئة الطريق الرابطة بين ط,و 16 ودوار المنار, | النشاط رقم 1: مسالك و طرق منجزة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 3000000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 3000000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
95% تحقق | في طور الانجاز | الدواوير: بني امجمل، بني وسين، فدان السعيدي، عين زيتونة، بني مسعود. مربوطة بالماء الشروب |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | :المكتب الوطني للماء | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | الدواوير :بني امجمل ، بني وسين ، فدان السعيدي ، عين زيتونة ،بني مسعود. | 4212000 | إنجاز شبكة الماء في الدواوير :بني امجمل، بني وسين، فدان السعيدي، عين زيتونة، بني مسعود. | النشاط رقم 2: شبكة الماء متوفرة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 4212000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 4212000 | مؤكد
[10 empty] | 0% |  | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| في طور الانجاز | شبكة الماء في الدواوير : المنار الشرقية ،المنار القشاشين منجزة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | :أمانديس | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | المنار الشرقية ،المنار القشاشين ،فدان الشابو | 5230000 | إنجاز شبكة الماء في الدواوير : المنار الشرقية، المنار القشاشين | النشاط رقم 2: شبكة الماء متوفرة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 5230000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 5230000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | شبكة الماء في بدوار فدان الشابو منجزة |  |  |  | 8 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | :أمانديس | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | دوار فدان الشابو | 1280000 | إنجاز شبكة الماء في بدوار فدان الشابو | النشاط رقم 2: شبكة الماء متوفرة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 1280000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 1280000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
دراسة في طور الانجاز | مبرمج | الشبكة بدوار فدان الشابو منجزة |  |  |  | 3 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | :أمانديس | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | دوار فدان الشابو | 3000000 | تكملة الشبكة بدوار فدان الشابو | النشاط رقم 3: نظام تطهير السائل متوفر
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 3000000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 3000000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
دراسة في طور الانجاز | مبرمج | الشبكة بدوار نوينوش معممة |  |  |  | 3 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | ف 1 :أمانديس100 | ف 1 :أمانديس100 | بدوار نوينوش | 1240000 | تكملة الشبكة بدوار نوينوش | النشاط رقم 3: نظام تطهير السائل متوفر
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 1240000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 1240000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
دراسة في طور الانجاز | مبرمج | الشبكة بدوار القشاشين معممة |  |  |  | 3 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | ف 1 :أمانديس100 | ف 1 :أمانديس100 | بدوار القشاشين | 500000 | تكملة الشبكة بدوار القشاشين | النشاط رقم 3: نظام تطهير السائل متوفر
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 500000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 500000 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
الهدف الخاص رقم 2 : خدمات اجتماعية قوية
| مقترح | دار الطالبة والطالب مبنية |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | المركز | 1200000 | بناء دار الطالبة و الطالب ( المركز ) | النشاط رقم 1: تعليم مؤهل
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[10 empty] | 100% | 1200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 1200000 | للتأكيد
| مقترح | المركز الصحي (نوينوش) مجهز |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | وزارة الصحة | وزارة الصحة | فدان الشابو | 800000 | توسيع و تجهيز المركز الصحي ( نوينوش ) | النشاط رقم 2: تغطية صحية موسعة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[10 empty] | 100% | 800000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 800000 | للتأكيد
| مقترح | مركز صحي في بني وسين منجز |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | وزارة الصحة | وزارة الصحة | بني وسين | 1500000 | إحداث مركز صحي في بني وسين | النشاط رقم 2: تغطية صحية موسعة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 61.91% | 928700 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[12 empty] | مجموع التمويل للتأكيد | 38.09% | 571300 | للتأكيد
[10 empty] | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | جمعية اخي للتنمية جمعية الاراضي السلالية
[10 empty] | 38.09% | 571300 | مجموع التمويل المؤكد | 61.91% | 928700 | مؤكد
[12 empty] | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مقترح | دار للامومة (نوينوش) منجزة |  |  |  | 8 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | دوار نوينوش | 2500000 | إحداث دار للامومة ( نوينوش ) | النشاط رقم 2: خدمات صحية كافية
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[10 empty] | 100% | 2500000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 2500000 | للتأكيد
| مقترح | ملعب سوسيو رياضي للقرب منجز |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | وزارة الشباب | وزارة الشباب | دوار نوينوش | 650000 | إحداث ملعب سوسيو رياضي للقرب | النشاط رقم 3: تجهيزات أساسية تقافية قوية ومدعمة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[10 empty] | 100% | 650000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 650000 | للتأكيد
| مقترح | نادي نسوي (بني وسين) منجز |  |  |  | 6 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | بني وسين | 1500000 | إحدات نادي نسوي ( بني وسين ) | النشاط رقم 3: تجهيزات أساسية تقافية قوية ومدعمة
[7 empty] | 0% | 0 | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[10 empty] | 100% | 1500000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 1500000 | للتأكيد
الهدف الخاص رقم 3: مردودية الانشطة الاقتصادية مرتفعة
| مقترح | نقطتين للبيع على مستوى الجماعة منجزتين |  |  |  | 3 أشهر | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | ف 1 : | الجماعة | 800000 | إحداث نقطتين للبيع على مستوى الجماعة | النشاط رقم 1: تجارة مهيكلة
[7 empty] | 100% | 800000 | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[10 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
[18 empty] | الحصة % | المبلغ (الدرهم) | النوع | مجموع التمويلات حسب الفاعل :
[18 empty] | 17.92% | 9770000 | المؤكد تمويله | الجماعة
[18 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 35.85% | 19550000 | المؤكد تمويله | التجهيز
[18 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | الصحة
[18 empty] | 2.515% | 1371300 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | وزراة الشباب والرياضة
[18 empty] | 1.192% | 650000 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 26.63% | 14522000 | المؤكد تمويله | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
[18 empty] | 9.536% | 5200000 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 1.703% | 928700 | المؤكد تمويله | الجمعيات المحلية
[18 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 3.191% | 1740000 | المؤكد تمويله | أمانديس
[18 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[18 empty] | 85.29% | 46510700 | المؤكد تمويله | المجموع
[18 empty] | 13.24% | 7221300 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | الحصة % | المبلغ (الدرهم) | المجموع الواجب البحث عنه
[19 empty] | 1.467% | 800000

## بنيية الميزانية الجماعية
جدول 4 : بنية ميزانية الجماعة | [83 empty] | الفاعلون
مجالات التدخل
مجموع مساهمة الفاعلين |  |  |  | رقم 20 : مجالات تدخل أخرى |  |  |  | رقم 19 : تقوية القدرات المحلية |  |  |  | رقم 18 : حماية البيئة |  |  |  | رقم 17 : الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل |  |  |  | رقم 16 : الأنشطة والتجهيزات الثقافية |  |  |  | رقم 15 : الأنشطة والتجهيزات الاجتماعية |  |  |  | رقم 14 : حماية، أنشطة ومشاركة الشباب |  |  |  | رقم 13 : حماية ومشاركة المرأة |  |  |  | رقم 12 : حماية ومشاركة الطفل |  |  |  | رقم 11 : بنيات تحتية أخرى |  |  |  | رقم 10 : التجهيزات المائية الصغرى |  |  |  | رقم 9 : الطرق |  |  |  | رقم 8 : التطهير |  |  |  | رقم 7 : الكهربة |  |  |  | رقم 6 : الربط بشبكة الماء ص ش |  |  |  | رقم 5 : الصحة |  |  |  | رقم 4 : التعليم غير النظامي |  |  |  | رقم 3 : التعليم الإعدادي |  |  |  | رقم 2 : التعليم الأساسي |  |  |  | رقم 1 : التعليم الأولي
مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم)
0 | 9770000 | 17.92% | 9770000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 9770000 | 32.44% | 9770000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | الجماعة
0 | 19550000 | 35.85% | 19550000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 19550000 | 64.91% | 19550000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | التجهيز
1371300 | 0 | 2.515% | 1371300 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 1371300 |  | 59.62% | 1371300 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | الصحة
650000 | 0 | 1.192% | 650000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 650000 |  | 100% | 650000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | الشباب والرياضة
5200000 | 14522000 | 36.17% | 19722000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1200000 |  | 100% | 1200000 | 0 |  | 0% |  | 4000000 |  | 100% | 4000000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 800000 | 2.656% | 800000 | 0 | 3000000 | 63.29% | 3000000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 10722000 | 100% | 10722000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية
0 | 928700 | 1.703% | 928700 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 928700 | 40.38% | 928700 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | الجمعيات المحلية
0 | 1740000 | 3.191% | 1740000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 1740000 | 36.71% | 1740000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | أمانديس
7221300 | 46510700 | 98.53% | 53732000 | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1200000 | 0 | 100% | 1200000 | 650000 | 0 | 100% | 650000 | 4000000 | 0 | 100% | 4000000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30120000 | 100% | 30120000 | 0 | 4740000 | 100% | 4740000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 10722000 | 100% | 10722000 | 1371300 | 928700 | 100% | 2300000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | مجموع المساهمات (المؤكدة والمساهمات للتأكيد) حسب مجال التدخل
|  | 1.467% | 800000 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 100% | 800000 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  | التمويل الذي يتعين البحث عنه حسب مجال التدخل
7221300 | 46510700 | 100% | 54532000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 100% | 800000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1200000 | 0 | 100% | 1200000 | 650000 | 0 | 100% | 650000 | 4000000 | 0 | 100% | 4000000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 30120000 | 100% | 30120000 | 0 | 4740000 | 100% | 4740000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 10722000 | 100% | 10722000 | 1371300 | 928700 | 100% | 2300000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | ميزانية المخطط الجماعي للتنمية حسب مجال التدخل