## الإطار المنطقي
[17 empty] | جرسيف |  |  | الإقليم
[17 empty] | الصباب |  |  | الجماعة القروية
[17 empty] | 7808625.57 |  |  | متوسط ​​ميزانية الجماعة على مدى ال 5 السنوات الماضية
1.699% | [16 empty] | 2277000 |  |  | مساهمة الجماعة في المخطط الجماعي للتنمية
[17 empty] | 133993000 |  |  | ميزانية المخطط الجماعي للتنمية
الإطار المنطقي - خطة العمل
الهدف العام: محاربة الهشاشة والرفع من وثيرة التنمية
ملاحظات | حالة النشاط (مقترح، مبرمج، في طور الإنجاز) | المؤشرات | الجدولة الزمنية |  |  | مدة الإنجاز | مجموع التمويل الذي يتعين البحث عنه |  |  |  | مجموع التمويل المؤكد والتمويل الذي يتوجب تأكيده (حسب النشاط) |  |  | تمويل المشروع |  |  | المسؤول عن المشروع | الفاعلون | التموقع | التكلفة الإجمالية للنشاط أو المشروع (درهم) | الأنشطة والمشاريع
|  |  | 2014 | 2013 | 2012
الهدف الخاص رقم 1 : تقوية التجهيزات الأساسية
| مبرمج | فك العزلة عن 19 ألف نسة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التجهيز والنقل | التجهيز والنقل | كرسيف - الصباب | 6000000 | تقوية وتوسيع الطريق الاقليمية رقم 5427
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 6000000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 6000000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 19 ألف نسة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التجهيز والنقل | التجهيز والنقل | انطلاقا من الطريق رقم 5427 في اتجاه طريق اوطاط الحاج | 30000000 | بناء طريق على طول 16,2 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 30000000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 30000000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 1270 نسة |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | غابة السبع - بوضراوي | 4000000 | بناء مسلك على طول 15 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 7.5% | 300000 | مجموع التمويل المؤكد | 7.5% | 300000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 92.5% | 3700000 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز والنقل
[14 empty] | 92.5% | 3700000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 476 نسة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | تخامين - امدران | 800000 | اصلاح مسلك على طول 10 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 10% | 80000 | مجموع التمويل المؤكد | 10% | 80000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[14 empty] | 0% | 0 | مؤكد |  | المياه والغابات
[11 empty] | 90% | 720000 | مجموع التمويل للتأكيد | 45% | 360000 | للتأكيد
[14 empty] | 0% | 0 | مؤكد |  | الجهة
[14 empty] | 45% | 360000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 540 نسة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | تخامين - الطريق الإقليمية 5427 | 30000000 | بناء طريق على طول 15 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[14 empty] | 5% | 1500000 | للتأكيد
[11 empty] | 100% | 30000000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز والنقل
[14 empty] | 95% | 28500000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 120 نسة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الطريق الإقليمية رقم 5427 - تمكردين | 400000 | اصلاح مسلك على طول 8 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 5% | 20000 | مجموع التمويل المؤكد | 5% | 20000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 95% | 380000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الاقليم
[14 empty] | 95% | 380000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 176 نسة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الطريق الإقليمية رقم 5427 - قاقة | 250000 | اصلاح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 5% | 12500 | مجموع التمويل المؤكد | 5% | 12500 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 95% | 237500 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الاقليم
[14 empty] | 95% | 237500 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 2100 نسة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التجهيز والنقل | التجهيز والنقل | الكطوطة - سيدي واضح | 32800000 | بناء طريق على طول 18 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 32800000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 32800000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 120 نسة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الطريق الإقليمية رقم 5427 - تاغزوت | 250000 | اصلاح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 5% | 12500 | مجموع التمويل المؤكد | 5% | 12500 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 95% | 237500 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الاقليم
[14 empty] | 95% | 237500 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 1000 نسة |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الصباب (الطريق 5427) - الدزيرة | 300000 | اصلاح مسلك على طول 10 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 5% | 15000 | مجموع التمويل المؤكد | 5% | 15000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 95% | 285000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الاقليم
[14 empty] | 95% | 285000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 1500 نسة |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مزغمة (الطريق 5427) - الدزيرة | 200000 | اصلاح مسلك على طول 6 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 5% | 10000 | مجموع التمويل المؤكد | 5% | 10000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 95% | 190000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الاقليم
[14 empty] | 95% | 190000 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 110 نسة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الطريق 5427 - االكرارمة | 200000 | اصلاح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 5% | 10000 | مجموع التمويل المؤكد | 5% | 10000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 95% | 190000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الاقليم
[14 empty] | 95% | 190000 | للتأكيد
| في طور الانجاز | توفير الماء الشروب لفائدة 1000 نسمة |  |  |  | 08 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الاقليم | الاقليم | بدواوير بوملزة الكطارة سوسان وغابة السبع | 1350000 | تجهيز ثقب وانجاز الشبكة
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 1350000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 1350000 | للتأكيد
| في طور الانجاز | توفير الماء الشروب لفائدة 641 نسمة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بدوار بوهلال | 620000 | تجهيز شبكة الماء الصالح للشرب
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 13.71% | 85000 | مجموع التمويل المؤكد | 13.71% | 85000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 86.29% | 535000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الجماعة السلالية لايت احليداسن
[14 empty] | 86.29% | 535000 | للتأكيد
| مقترح | توفير الماء الشروب لفائدة 407 نسمة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجهة | الجهة | تاقسبت (سيدي واضح) | 700000 | تجهيز بئر
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 700000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 700000 | للتأكيد
| مقترح | توفير الماء الشروب لفائدة128 نسمة |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجهة | الجهة | نسيسة | 700000 | تجهيز بئر
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 700000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 700000 | للتأكيد
| مقترح | توفير الماء الشروب لفائدة800 نسمة |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | تاخمين - تمكردين - قاقة - تغزوت | 2800000 | تجهيز 04 أبار
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 112000 | مجموع التمويل المؤكد | 4% | 112000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 96% | 2688000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الجهة
[14 empty] | 96% | 2688000 | للتأكيد
| مبرمج | توفير الاستفادة من الكهرباء لفاءدة 1400 نسمة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | م.و.ك | م.و.ك | تخامين - تمكردين - بوراشد - قاقة - تلبسانت - تسينكيت - السدرية | 16200000 | كهربة 07 دواوير
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 16200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 16200000 | للتأكيد
| مقترح | توفير الاستفادة من الكهرباء لفاءدة 200نسمة |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | م.و.ك | م.و.ك | الشويحية - تاغزوت - الرصيق -سروت - بناصرية - امدران | 4000000 | توسيع شبكة الكهرباء ب 06 دواوير
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 4000000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 4000000 | للتأكيد
الهدف الخاص رقم 2 : خدمات اجتماعية في خدمة الساكنة المحلية
| في طور الانجاز | تحسين الاستفادة من الخدمات الصحية الثابتة لفائدة 1300 نسمة |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الصحة | الصحة | بوراشد | 500000 | إعادة بناء مركز صحي
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 500000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 500000 | للتأكيد
| مقترح | تحسين الاستفادة من الخدمات الصحية المتنقلة لفائدة 7831 نسمة |  |  |  | 01 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الصحة | الصحة | المركز الصحي الجماعي بالصباب | 300000 | توفير سيارة الاسعاف
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 300000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 300000 | للتأكيد
| مقترح | تحقيق نسبة التحاق 544 طفل في سن ما قبل التمدرس بالتعليم الأولي |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | بثلاثة مجموعات مدرسية | 180000 | إحداث التعليم الأولي | Remarque : necessaire d'évaluer la situation des éventuelles écoles coraniques et d'offrir un appui à ces institutions cruciales et à leur développement
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 180000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 180000 | للتأكيد
| مقترح | تحسين الاستفادة من عملية التمدرس لفائدة 831 تلميذ |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | بالوحدات المدرسية المتواجدة | 120000 | إصلاح الحجرات الدراسية والزيادة في عددها
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 120000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 120000 | للتأكيد
| في طور الانجاز | تحسين الاستفادة من عملية التمدرس لفائدة 120 تلميذ |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | مدرسة بوهلال | 123000 | بناء سور وقائي
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 123000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 123000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 |  | 0% | 0 | للتأكيد
| مقترح | توفير الاستفادة من المرافق الثقافية والرياضية لفائدة 3800 شاب |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الصباب المركز | 1200000 | إحداث ملعب رياضي ودار الشباب
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[14 empty] | 10% | 120000 | للتأكيد
[11 empty] | 100% | 1200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الشباب والرياضة
[14 empty] | 90% | 1080000 | للتأكيد
[19 empty] | الحصة % | المبلغ (الدرهم) | النوع | مجموع التمويلات حسب الفاعل
[19 empty] | 0.4903% | 657000 | المؤكد تمويله | الجماعة القروية
[19 empty] | 1.209% | 1620000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | التجهيز والنقل
[19 empty] | 75.38% | 101000000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | م.و.ك
[19 empty] | 15.08% | 20200000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0.0918% | 123000 | المؤكد تمويله | التعليم
[19 empty] | 0.2239% | 300000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | الصحة
[19 empty] | 0.597% | 800000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | المياه والغابات
[19 empty] | 0.2687% | 360000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | الاقليم
[19 empty] | 2.142% | 2870000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | الجهة
[19 empty] | 3.32% | 4448000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | الشباب والرياضة
[19 empty] | 0.806% | 1080000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | الجماعات السلالية
[19 empty] | 0.3993% | 535000 | تمويل للتأكيد
[19 empty] | 0.5821% | 780000 | مجموع المؤكد تمويله
[19 empty] | 99.42% | 133213000 | مجموع تمويل للتأكيد
[20 empty] | الحصة % | المبلغ (الدرهم) | المجموع الواجب البحث عنه
[20 empty] | 0% | 0

## بنيية الميزانية الجماعية
جدول 4 : بنية ميزانية الجماعة | [83 empty] | الفاعلون
مجالات التدخل
مجموع مساهمة الفاعلين |  |  |  | رقم 20 : مجالات تدخل أخرى |  |  |  | رقم 19 : تقوية القدرات المحلية |  |  |  | رقم 18 : حماية البيئة |  |  |  | رقم 17 : الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل |  |  |  | رقم 16 : الأنشطة والتجهيزات الثقافية |  |  |  | رقم 15 : الأنشطة والتجهيزات الاجتماعية |  |  |  | رقم 14 : حماية، أنشطة ومشاركة الشباب |  |  |  | رقم 13 : حماية ومشاركة المرأة |  |  |  | رقم 12 : حماية ومشاركة الطفل |  |  |  | رقم 11 : بنيات تحتية أخرى |  |  |  | رقم 10 : التجهيزات المائية الصغرى |  |  |  | رقم 9 : الطرق |  |  |  | رقم 8 : التطهير |  |  |  | رقم 7 : الكهربة |  |  |  | رقم 6 : الربط بشبكة الماء ص ش |  |  |  | رقم 5 : الصحة |  |  |  | رقم 4 : التعليم غير النظامي |  |  |  | رقم 3 : التعليم الإعدادي والثانوي |  |  |  | رقم 2 : التعليم الأساسي |  |  |  | رقم 1 : التعليم الأولي
مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم)
1620000 | 657000 | 1.699% | 2277000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 120000 |  | 10% | 120000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1500000 | 460000 | 1.863% | 1960000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 | 197000 | 3.193% | 197000 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الجماعة القروية
101000000 | 0 | 75.38% | 101000000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 101000000 |  | 96.01% | 101000000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | التجهيز
20200000 | 0 | 15.08% | 20200000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 20200000 |  | 100% | 20200000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | م.و.ك
300000 | 123000 | 0.3157% | 423000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 120000 | 123000 | 100% | 243000 | 180000 |  | 100% | 180000 | التعليم
800000 | 0 | 0.597% | 800000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 800000 |  | 100% | 800000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | الصحة
360000 | 0 | 0.2687% | 360000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 360000 |  | 0.3422% | 360000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | المياه والغابات
2870000 | 0 | 2.142% | 2870000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1520000 |  | 1.445% | 1520000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 1350000 |  | 21.88% | 1350000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الاقليم
4448000 | 0 | 3.32% | 4448000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 360000 |  | 0.3422% | 360000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 4088000 |  | 66.26% | 4088000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الجهة
1080000 | 0 | 0.806% | 1080000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 1080000 |  | 90% | 1080000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الشباب والرياضة
535000 | 0 | 0.3993% | 535000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 535000 |  | 8.671% | 535000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الجماعات السلالية
133213000 | 780000 | 100% | 133993000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1200000 | 0 | 100% | 1200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 104740000 |  | 100% | 105200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20200000 | 0 | 100% | 20200000 | 5973000 | 197000 | 100% | 6170000 | 800000 | 0 | 100% | 800000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 120000 | 123000 | 100% | 243000 | 180000 | 0 | 100% | 180000 | مجموع المساهمات (المؤكدة والمساهمات للتأكيد) حسب مجال التدخل
|  | 0% | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 | التمويل الذي يتعين البحث عنه حسب مجال التدخل
133213000 | 780000 | 100% | 133993000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 1200000 | 0 | 100% | 1200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 104740000 | 0 | 100% | 105200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20200000 | 0 | 100% | 20200000 | 5973000 | 197000 | 100% | 6170000 | 800000 | 0 | 100% | 800000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 120000 | 123000 | 100% | 243000 | 180000 | 0 | 100% | 180000 | ميزانية المخطط الجماعي للتنمية حسب مجال التدخل