## CLO_Al_Manzla
الإقليم | طنجة-اصيلة
الجماعة | المنزلة
ميزانية الجماعة | 2478822
مساهمة الجماعة في المخطط الجماعي للتنمية | 5.7%
ميزانية المخطط الجماعي للتنمية | 43202741
الإطار المنطقي - خطة العمل
الهدف العام : موارد اقتصادية و خدمات اجتماعية متوفرة
الأنشطة والمشاريع | التكلفة الإجمالية للنشاط أو المشروع (درهم) | التموقع | مجال التنمية | المسؤول عن المشروع | الفاعلون | المبلغ (درهم) | النسبة (%) | النوع | مجموع التمويل الذي يتعين البحث عنه (درهم) | المدة | سنة البرمجة | المؤشرات | حالة النشاط | ملاحظات
الهدف الخاص رقم 1 : بنيات تحتية قوية
إحدات درا للجماعة بدوار الهار | 2000000 | دوار الهار | التجهيزات الأساسية – أخرى | الجماعة | المديرية العامة للجماعات المحلية | 2000000 | 100% | للتأكيد | 0 | 10 | 2014 |  | مقترح
دراسة مشروع التطهير لـ ONEP على ضوء مشروع التهيئة الجديد. | 800000 | دوار الهار | التجهيزات الأساسية – التطهير | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب | 800000 | 100% | للتأكيد | 0 | 6 | 2014 |  | مقترح
صيانة الأعمدة | 100000 | كل دواوير الجماعة | التجهيزات الأساسية – الكهرباء | الجماعة | المكتب الوطني للكهرباء | 100000 | 100% | للتأكيد | 0 | 3 | 2013 |  | مقترح
تهيئة الطريق الرابطة بين الطريق الثلاثية السابقة 8300 إلى دوار الصفصافة على طول6,5 كلم. | 6000000 | الطريق الثلاثية السابقة 8300 إلى دوار الصفصافة | التجهيزات الأساسية – الطرق | الجماعة | وزارة التجهيز والنقل | 4200000 | 70% | مؤكد | 0 | 12 | 2013 |  | مبرمج
[5 empty] | الاقليم | 1800000 | 30% | مؤكد
دراسة وفتح الطريق بالدواوير التالية: مدشر جبل الريح. مدشر قنوعة. مدشر الشرابخة | 962741 | مدشر جبل الريح. مدشر قنوعة. مدشر الشرابخة. | التجهيزات الأساسية – الطرق | الجماعة | جماعة | 288822 | 30% | مؤكد | 1 | 12 | 2012 |  | في طور الإنجاز
[5 empty] | وزارة التجهيز والنقل | 385096 | 40% | مؤكد
[5 empty] | الاقليم | 288822 | 30% | مؤكد
إحداث 12 مخابئ للمسافرين بدوار الشرابخةـ الزوةـ الهارـ عين جيارة ـ حميوش ـ ?ورـ دار فلاق،الحجرة الدشيرة ـ أحريق و قنوعة | 540000 | بدوار الشرابخةـ الزوةـ الهارـ عين جيارة ـ حميوش ـ ?ورـ دار فلاق،الحجرة | التجهيزات الأساسية – الطرق |  | جماعة | 540000 | 100% | مؤكد | 0 | 10 | 2012 |  | مبرمج
الربط الفردي بشبكة الماء الصالح للشرب( 17 دوار) باستثناء دواري المنزلة و المدور | 11000000 | بكل الدواوير باستثناء دواري المنزلة و المدور | التجهيزات الأساسية – الماء الشروب | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب | جماعة | 1650000 | 15% | مؤكد | 550000 | 12 | 2012 |  | في طور الإنجاز
[5 empty] | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب | 8800000 | 80% | مؤكد
الهدف الخاص رقم 2 : خدمات اجتماعية متوفرة و ذات جودة
إحداث مركز صحي بدوار الهار مع قاعة للولادة و السكن الوظيفي | 1000000 | دوار الهار | الخدمات الصحية | الجماعة | وزارة الصحة | 1000000 | 100% | مؤكد | 0 | 12 | 2013 |  | مبرمج
إحداث دار الأمومة بدوار الهار | 400000 | دوار الهار | الخدمات الصحية | [5 empty] | 400000 | 5 | 2013 |  | مقترح
إحداث مركز للبريد إن كان مشروعا | 80000 | الهار | الأنشطة و التجهيزات الاجتماعية | [5 empty] | 80000 | 5 | 2013 |  | مقترح
تسييج المدارس | 50000 | على صعيد الجماعة | التعليم الابتدائي | الجماعة | المديرية العامة للجماعات المحلية | 50000 | 100% | للتأكيد | 0 | 5 | 2012 |  | مقترح
ـ إحداث الأقسام الأولية بالمدارس | 2000000 | على صعيد الجماعة | التعليم الأولي | الجماعة | وزارة التربية الوطنية | 2000000 | 100% | للتأكيد | 0 | 12 | 2014 |  | مقترح
إحداث مدرسة جماعتية بدوار الهار | 10970000 | دوار الهار | التعليم الابتدائي | الجماعة | وزارة التربية الوطنية | 5000000 | 45.6% | مؤكد | 0 | 24 | 2013 |  | مبرمج
[5 empty] | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | 760000 | 6.9% | مؤكد
[5 empty] | الجهة | 2000000 | 18.2% | مؤكد
[5 empty] | المديرية العامة للجماعات المحلية | 2000000 | 18.2% | مؤكد
[5 empty] | الانعاش الوطني | 210000 | 1.9% | مؤكد
[5 empty] | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | 1000000 | 9.1% | للتأكيد
إحداث ملاعب القرب 2 | 400000 | الجماعة | الأنشطة و التجهيزات الثقافية | [5 empty] | 400000 | 0 | 2012 |  | مقترح
إحداث مركز التكوين المهني | 1700000 | الزوة | الأنشطة و التجهيزات الاجتماعية | الجماعة | المبادرة الوطنية للتنمية البشرية | 1020000 | 60% | مؤكد | 0 | 12 | 2013 |  | في طور الإنجاز
[5 empty] | التعاون الوطني | 680000 | 40% | مؤكد
تزويد المدارس بالماء و الكهرباء | 500000 | على صعيد الجماعة | التعليم الابتدائي | الجماعة | الاقليم | 500000 | 100% | مؤكد | 0 | 6 | 2012 |  | في طور الإنجاز
الهدف الخاص رقم 3 : ارتفاع الموارد الاقتصادية و الصناعية
إحداث وحدات صناعية بالمنطقة الصناعية بمركز الهار | 3000000 | الهار | الأنشطة المدرة للربح و الشغل | الجماعة | الوكالة الخاصة للميناء المتوسطي | 3000000 | 100% | للتأكيد | 0 | 24 | 2014 |  | مقترح
إحداث سوق اسبوعي بمدشر الهار | 1700000 | الهار | الأنشطة المدرة للربح و الشغل | الجماعة |  |  |  |  | 1700000 | 12 | 2013 |  | مقترح