## الإطار المنطقي
[17 empty] | تازة |  | الإقليم
[17 empty] | أيت سغروشن |  | الجماعة
[17 empty] | 5015760 |  | متوسط ​​ميزانية الجماعة على مدى ال 5 السنوات الماضية
[16 empty] | 32.94% | 27606284 |  | مساهمة الجماعة في المخطط الجماعي للتنمية
[17 empty] | 83802562 |  | ميزانية المخطط الجماعي للتنمية
الإطار المنطقي - خطة العمل
الهدف العام:
ملاحظات | حالة النشاط (مقترح، مبرمج، في طور الإنجاز) | المؤشرات | الجدولة الزمنية |  |  | مدة الإنجاز | مجموع التمويل الذي يتعين البحث عنه |  |  |  | مجموع التمويل المؤكد والتمويل الذي يتوجب تأكيده (حسب النشاط) |  |  | تمويل المشروع |  |  | المسؤول عن المشروع | الفاعلون | التموقع | التكلفة الإجمالية للنشاط أو المشروع (درهم) | الأنشطة والمشاريع
|  |  | 2014 | 2013 | 2012
الهدف الخاص رقم 1 : تقوية البنية تحتية
| مبرمج | فك العزلة عن 60 كانون |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار ايت عبو والطريق 5401 | 300000 | فتح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 300000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 300000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | فك العزلة عن 60 كانون |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مسجد امقدوفن أيت الكامل عين كنون | 300000 | فتح مسلك بين على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 300000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 300000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | فك العزلة عن 40 كانون |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار تيجوت ومشرع أزكاغ | 300000 | فتح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 300000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 300000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | فك العزلة عن 56 كانون |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مجموعة مدار س تازروت ودوار عين ليلة | 550000 | فتح مسلك على طول 5,5 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 550000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 550000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | فك العزلة عن ساكنة دواوير احمنيشن وايت عبيد |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار احمنيشن وايت عبيد | 300000 | فتح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 300000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 300000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 30 كانون |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار دار خلاط ودوار واد المالح | 300000 | فتح مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 300000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 300000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مقترح | فك العزلة عن 30 كانون |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بين سيدي رحال وأيت عبد الواحد | 200000 | فتح مسلك على طول 2 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 200000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 200000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 12 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار الخزانة، القلعة، الاثنين_ مدرسة بوفكران، سيدي رحال، لعزيب، سهب عوام، باب بويديم، باب لقبور، بوزملان | 2700000 | تقوية مسلك على طول 18 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 540000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 540000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 2160000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 2160000 | للتأكيد
| مبرمج | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الطريق 5405 ،ودوار لعزيب عبر مدرسة سهب عوام ايت المجدوب | 750000 | تقوية مسلك على طول 5 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 150000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 150000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 600000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 600000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 8 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الطريق 5401 ، ايت علي اويوسف، عين زقور، سيدي الفاسي ، عين زن، تورتوت، تامزارت، اجبلين، كاليتوس | 1800000 | تقوية مسلك على طول 12 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 360000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 360000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 1440000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 1440000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 1 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مسجد أيت صالح أو علي يجوت | 150000 | تقوية مسلك على طول 1 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 30000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 30000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 120000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 120000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 3 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مدرسة شيخ لمروج وغابة زيدان | 200000 | تقوية مسلك على طول 2 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 30% | 60000 | مجموع التمويل المؤكد | 30% | 60000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 70% | 140000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 70% | 140000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 3 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | الحد لقديم وأيت عبو أو علي | 375000 | تقوية مسلك اعلى طول 2.5 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 75000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 75000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 300000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 300000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 3 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مدرسة الاثنين ودوار تورتوت | 450000 | تقوية مسلك على طول 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 90000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 90000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 360000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 360000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 3 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مركز لقوار وجمع ظهر مشواط | 450000 | تقوية مسلك الربط بين 3 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 90000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 90000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 360000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 360000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 3 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | دوار العبوز ودوار بوملال | 600000 | تقوية مسلك على طول 4 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 120000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 120000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 480000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 480000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل ولوج للخدمات الاجتماعية |  |  |  | 6 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | طريق 5405 وباب عطاف أيت السبع | 750000 | تقوية مسك على طول 5 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 20% | 150000 | مجموع التمويل المؤكد | 20% | 150000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 80% | 600000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 80% | 600000 | للتأكيد
| مبرمج | 03 كلم من الطريق معبدة وصالحة للعبور |  |  |  | 12 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | مركز بوزملان | 15167900 | تهيئة الطريق ببوزملان (الطريق رقم 5401) على طول 03 كلم
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 15167900 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 15167900 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج | تعميم الاستفادة من الكهرباء |  |  |  | 12 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | م.و.ك | م.و.ك | دوار مشرع لكيادر، شيخ لمروج، بوملان، مسوسة، تيجوت، احمنيشن، عين الدفالي، | 3880778 | ربط 07 دواوير بالكهرباء
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 3880778 | مجموع التمويل المؤكد | 54.17% | 2102028 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 45.83% | 1778750 | مؤكد |  | الداخلية
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
| مبرمج |  |  |  |  | 08 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | م.و.ك | الجماعة | تورتوت، ايت عمرو وابلقاسم، بوشرقات والخرواع | 1280500 | كهربة 04 دواوير
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 1280500 | مجموع التمويل المؤكد | 39.75% | 509000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[14 empty] | 54.2% | 694000 | مؤكد |  | م.و.ك
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
[14 empty] | 6.052% | 77500 | مؤكد |  | المستفيدين
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
| مقترح |  |  |  |  | 12 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | (101 كانون) ب 16 دوارا | 700000 | توســـــيع الشبــــكة الكهرباء
[7 empty] | 71.43% | 500000 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 28.57% | 200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 28.57% | 200000 | للتأكيد
| مقترح | تسهيل الاستفادة من الماء الشروب - المساهمة في الحد من الهدر المدرسي |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | م.و.م.ص.ش | م.و.م.ص.ش | تيجوت | 264000 | ربط خزان بالماء
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 264000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 264000 | للتأكيد
| مقترح |  |  |  |  | 08 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | م.و.م.ص.ش | م.و.م.ص.ش | عين الدفالي ، عين بني استيتن ، صاريوة | 950000 | تزويد 03 دوار بالماء الشروب
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 950000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 950000 | للتأكيد
| مقترح |  |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | الجماعة | بدوار تازروت | 300000 | حفر ثقب مائي
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 33.33% | 100000 | مجموع التمويل المؤكد | 33.33% | 100000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 66.67% | 200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التجهيز
[14 empty] | 66.67% | 200000 | للتأكيد
| مقترح |  |  |  |  | 08 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | الجماعة | تازروت | 970000 | ربط 01 دوار بالماء الصالح للشرب
[7 empty] | 79.38% | 770000 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 20.62% | 200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 20.62% | 200000 | للتأكيد
| مقترح |  |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع |  | الجماعة | ظهر مشواط | 600000 | تزويد 01 دوار بالماء الشروب
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[14 empty] | 16.67% | 100000 | للتأكيد
[11 empty] | 100% | 600000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | م.و.م.ص.ش
[14 empty] | 83.33% | 500000 | للتأكيد
| مبرمج | المحافظة على البيئة والنظافة الصحية |  |  |  | 18 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بمركز الجماعة | 10240384 | انجاز شبكة التطهير السائل
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 10240384 | مجموع التمويل المؤكد | 63.87% | 6540384 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 36.13% | 3700000 | مؤكد |  | الداخلية
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
العقار هبة من الخواص والمبلغ مرصود للنهيئة والتسييج | مقترح |  |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بتراب الجماعة | 100000 | احداث مطرح للنفايات
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 100000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 100000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
الهدف الخاص رقم 2 : حدمات اجتماعية محسنة
| مقترح | تحسين الاستفادة من الخدمات الصحية الثابة |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الصحة | الجماعة | بوزملان | 554000 | اعادة بناء المركز الصحي بالخرسنة
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 9.747% | 54000 | مجموع التمويل المؤكد | 9.747% | 54000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 90.25% | 500000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الصحة
[14 empty] | 90.25% | 500000 | للتأكيد
| مبرمج | تقريب الأطر الطبية من المواطنين |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الصحة | الصحة | بالمركز الصحي ببوزملان | 200000 | بناء سكن وظيفي خاص بالأطر الصحية
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 100% | 200000 | مجموع التمويل المؤكد | 100% | 200000 | مؤكد
[11 empty] | 0% | 0 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | للتأكيد
| مقترح | الرفع من نسبة النساء الحوامل اللاواتي يضعن في أماكن مراقبة صحيا |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الصحة | الجماعة | دوار تامزارت لقوار | 220000 | بناء قاعة للولادة
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 9.091% | 20000 | مجموع التمويل المؤكد | 9.091% | 20000 | مؤكد
[14 empty] | 0% | 0 | للتأكيد
[11 empty] | 90.91% | 200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | الصحة
[14 empty] | 90.91% | 200000 | للتأكيد
| مقترح | تحسين الاستقبال وجودة التمدرس |  |  |  | 04 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | تراب الجماعة | 500000 | تأهيل المؤسسات التعليمية
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 500000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 500000 | للتأكيد
| مقترح | الرفع من نسبة الاطفال المستفيدين من التعليم الأولي |  |  |  | 06 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | بخمس مجموعات مدرسية بمعدل قسم بكل مجموعة | 700000 | احداث أقسام للتعليم الأولي
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 700000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 700000 | للتأكيد
| مقترح | الحد من الهدر المدرسي |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | اعدادية المغرب العربي بمركز بوزملان | 6000000 | احداث داخلية
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 6000000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 6000000 | للتأكيد
| مقترح |  |  |  |  | 18 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التعليم | التعليم | مركز بوزملان | 10000000 | احداث ثانوية
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 10000000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 10000000 | للتأكيد
| مقترح | المساهمة في تأهيل العنصر البشري |  |  |  | سنة | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | التشغيل والتكوين المهني | الجماعة | مركز بوزملان | 20500000 | احداث مركز التكوين المهني
[7 empty] | 0% | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[14 empty] | 2.439% | 500000 | للتأكيد
[11 empty] | 100% | 20500000 | مجموع التمويل للتأكيد | 0% | 0 | مؤكد |  | التشغيل والتكوين المهني
[14 empty] | 97.56% | 20000000 | للتأكيد
| مقترح | تمكين الجمعيات والتعاونيات من أليات التدبير والاستمرارية |  |  |  | 03 شهرا | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | النسبة (%) | المبلغ (درهم) | النوع | الجماعة | الجماعة | بتراب الجماعة | 200000 | دعم وتقوية قدرات التعاونيات والجمعيات
[7 empty] | 0 | 0 |  | المجموع اللازم البحث عنه | 0% | 0 | مجموع التمويل المؤكد | 0% | 0 | مؤكد
[11 empty] | 100% | 200000 | مجموع التمويل للتأكيد | 100% | 200000 | للتأكيد
[21 empty] | الحصة % | المبلغ (الدرهم) | النوع | مجموع التمويلات حسب الفاعل
[21 empty] | 31.51% | 26406284 | المؤكد تمويله | الجماعة القروية
[21 empty] | 1.432% | 1200000 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | التجهيز
[21 empty] | 8.067% | 6760000 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 3.336% | 2796028 | المؤكد تمويله | المكتب الوطني للكهرباء
[21 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
[21 empty] | 2.045% | 1714000 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | التعليم
[21 empty] | 20.52% | 17200000 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 0.2387% | 200000 | المؤكد تمويله | الصحة
[21 empty] | 0.8353% | 700000 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 0% | 0 | المؤكد تمويله | التشغيل والتكوين المهني
[21 empty] | 23.87% | 20000000 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 6.538% | 5478750 | المؤكد تمويله | الداخلية
[21 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 0.09248% | 77500 | المؤكد تمويله | الساكنة
[21 empty] | 0% | 0 | تمويل للتأكيد
[21 empty] | 41.72% | 34958562 | مجموع المؤكد تمويله
[21 empty] | 56.77% | 47574000 | مجموع تمويل للتأكيد
[22 empty] | الحصة % | المبلغ (الدرهم) | المجموع الواجب البحث عنه
[22 empty] | 1.515% | 1270000

## بنيية الميزانية الجماعية
جدول 4 : بنية ميزانية الجماعة | [83 empty] | الفاعلون
مجالات التدخل
مجموع مساهمة الفاعلين |  |  |  | رقم 20 : مجالات تدخل أخرى |  |  |  | رقم 19 : تقوية القدرات المحلية |  |  |  | رقم 18 : حماية البيئة |  |  |  | رقم 17 : الأنشطة المدرة للدخل والتشغيل |  |  |  | رقم 16 : الأنشطة والتجهيزات الثقافية |  |  |  | رقم 15 : الأنشطة والتجهيزات الاجتماعية |  |  |  | رقم 14 : حماية، أنشطة ومشاركة الشباب |  |  |  | رقم 13 : حماية ومشاركة المرأة |  |  |  | رقم 12 : حماية ومشاركة الطفل |  |  |  | رقم 11 : بنيات تحتية أخرى |  |  |  | رقم 10 : التجهيزات المائية الصغرى |  |  |  | رقم 9 : الطرق |  |  |  | رقم 8 : التطهير |  |  |  | رقم 7 : الكهربة |  |  |  | رقم 6 : الربط بشبكة الماء ص ش |  |  |  | رقم 5 : الصحة |  |  |  | رقم 4 : التعليم غير النظامي |  |  |  | رقم 3 : التعليم الإعدادي والثانوي |  |  |  | رقم 2 : التعليم الأساسي |  |  |  | رقم 1 : التعليم الأولي
مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم) | مساهمة للتأكيد | مساهمة مؤكدة | المساهمة حسب مجال التدخل (%) | المساهمة (بالدرهم)
1200000 | 26406284 | 32.94% | 27606284 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 200000 |  | 100% | 200000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 500000 |  | 2.439% | 500000 | 0 | 20000 | 9.091% | 20000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 | 19082900 | 74.42% | 19082900 | 0 | 6640384 | 64.22% | 6640384 | 200000 | 509000 | 12.1% | 709000 | 300000 | 100000 | 12.97% | 400000 | 0 | 54000 | 7.162% | 54000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الجماعة القروية
6760000 | 0 | 8.067% | 6760000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 6560000 |  | 25.58% | 6560000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 200000 |  | 6.485% | 200000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | التجهيز
0 | 2796028 | 3.336% | 2796028 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 2796028 | 47.7% | 2796028 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | المكتب الوطني للكهرباء
1714000 | 0 | 2.045% | 1714000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 1714000 |  | 55.58% | 1714000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | المكتب الوطني للماء الصالح للشرب
17200000 | 0 | 20.52% | 17200000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 16000000 | 0 | 100% | 16000000 | 500000 | 0 | 100% | 500000 | 700000 |  | 100% | 700000 | التعليم
700000 | 200000 | 1.074% | 900000 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% |  | 200000 |  | 90.91% | 200000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% | 0 | 500000 | 200000 | 92.84% | 700000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الصحة
20000000 | 0 | 23.87% | 20000000 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 20000000 |  | 97.56% | 20000000 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | التشغيل والتكوين المهني
0 | 5478750 | 6.538% | 5478750 | 0 |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 3700000 | 35.78% | 3700000 | 0 | 1778750 | 30.35% | 1778750 | 0 |  | 0% | 0 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الداخلية
0 | 77500 | 0.09248% | 77500 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 | 77500 | 1.322% | 77500 | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | 0 |  | 0% |  | الساكنة
47574000 | 34958562 | 98.48% | 82532562 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 200000 | 0 | 100% | 200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20500000 | 0 | 100% | 20500000 | 200000 | 20000 | 100% | 220000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 6560000 | 19082900 | 100% | 25642900 | 0 | 10340384 | 100% | 10340384 | 200000 | 5161278 | 91.47% | 5361278 | 2214000 | 100000 | 75.03% | 2314000 | 500000 | 254000 | 100% | 754000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 16000000 | 0 | 100% | 16000000 | 500000 | 0 | 100% | 500000 | 700000 | 0 | 100% | 700000 | مجموع المساهمات (المؤكدة والمساهمات للتأكيد) حسب مجال التدخل
|  | 1.515% | 1270000 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | #DIV/0! | 0 |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 8.531% | 500000 |  |  | 24.97% | 770000 |  |  | 0% |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | 0 | التمويل الذي يتعين البحث عنه حسب مجال التدخل
47574000 | 34958562 | 100% | 83802562 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 200000 | 0 | 0% | 200000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 20500000 | 0 | 100% | 20500000 | 200000 | 20000 | 100% | 220000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 6560000 | 19082900 | 100% | 25642900 | 0 | 10340384 | 100% | 10340384 | 200000 | 5161278 | 100% | 5861278 | 2214000 | 100000 | 100% | 3084000 | 500000 | 254000 | 100% | 754000 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 16000000 | 0 | 100% | 16000000 | 500000 | 0 | 100% | 500000 | 700000 | 0 | 100% | 700000 | ميزانية المخطط الجماعي للتنمية حسب مجال التدخل